## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0-1) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
2 | Помилки API | нотатки не зберігаються | 0.5 | 5 | 2.5 | тестування API | виправлення endpoint | HTTP помилки | Абоімов В.П.
1 | Сервер недоступний | користувач не може отримати нотатки | 0.4 | 5 | 2 | моніторинг сервера | перезапуск сервера | відсутність відповіді API | Пилипенко О.О.
3 | Помилка підключення до PostgreSQL | дані не записуються | 0.4 | 5 | 2 | перевірка конфігурації | відновлення з'єднання | database connection error | Рубан О.Ю.
8 | Проблеми адаптивності UI | поганий UX на мобільних | 0.4 | 3 | 1.2 | responsive дизайн | переробка CSS | неправильне відображення | Рубан О.Ю.
5 | SQL помилки або неправильні запити | пошкодження даних | 0.3 | 4 | 1.2 | code review | виправлення запитів | SQL exception | Абоімов В.П.
4 | Втрата даних у БД | нотатки зникають | 0.2 | 5 | 1 | резервні копії | відновлення backup | відсутні записи | Приходько С.С.
6 | Повільні запити до БД | повільна робота застосунку | 0.3 | 3 | 0.9 | оптимізація індексів | оптимізація SQL | затримка відповіді | Жеребко О.А.
7 | Неправильна робота Markdown рендеру | текст відображається некоректно | 0.3 | 3 | 0.9 | використання стабільної бібліотеки | оновлення бібліотеки | помилки форматування | Полиба Я.В.
9 | Помилки експорту .md | користувач не може завантажити файл | 0.3 | 3 | 0.9 | тестування функції експорту | виправлення генерації файлу | помилка скачування | Пилипенко О.О.
10 | Проблеми авторизації або доступу | користувач не може працювати з нотатками | 0.2 | 4 | 0.8 | тестування безпеки | відновлення доступу | login error | Ленко А.Е.
УВАГА! Перш ніж заповнювати цю таблицю замініть прізвища на листі "Люди" аби мати змогу обирати їх у графі "Відповідальний"!

## Люди
Приходько С.С.
Ленко А.Е.
Ватутіна Д.Є.
Павлій С.С.
Абоімов В.П.
Рубан О.Ю.
Полиба Я.В.
Дерієнко В.В.
Жеребко О.А.
Мірошніченко В.О.
Шостак М.С.
Пилипенко О.О.